## Sheet1
الرقم | تاريخ البلاغ | المصدر | الشاشة | الوصف | المسؤولية | النوع | نسخة البلاغ | نسخة الحل | الحالة
1 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | حقل صح/خطأ لتحديد اذا ما كان امر الصيانة يحتوي على ملاحظات ويتم اضافتها على شاشة الاوامر الرئيسية, ويعبئ اتوماتيكيا في حال وضع ملاحظات او توصيات على الامر | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
2 |  | امانا | شاشة طلب امر الصيانة | حقل تحديد الأصل واظهار الاسم | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
3 |  | امانا | شاشة طلب امر الصيانة | إظهار وقت وتاريخ إنشاء الطلب على الشاشة الرئيسية وشاشة الطلب | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
4 |  | امانا | شاشة طلب امر الصيانة | إضافة حقل تحديد الأولوية | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
5 |  | امانا | شاشة انشاء اوامر الصيانة | إضافة حقل تحديد مركز الصيانة | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
6 |  | امانا | شاشة انشاء اوامر الصيانة | الحقول (المعلومات) لاتعبأ بشكل أوتوماتيكي عند انشاء امر صيانة من طلب الصيانة, يرجى المراجعة والتأكد من كافة الحقول , كالجدولة تاريخ وفني ,والوقت المتطاب للانجاز | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
7 |  | امانا | شاشة انشاء اوامر الصيانة | required time field must be filled on Create Related Work Order so there is no need to fill it on work order | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
8 |  | امانا | شاشة انشاء اوامر الصيانة | حقلين تحديد الفني الذي سيقوم بالعمل و والتاريخ والوقت لهذه الجدولة, وعكسها اتوماتيكيا على امر الصيانة, لا يوجد حاجة لتحديد اكثر من شخص في الطارئ | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
9 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | حل مشكلة ارفاق الصور | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | لم تختبر
10 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | تأكيد طالب امر الصيانة ان المشكلة تم حلها من خلال التوقيع او ادخال كلمة سر | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
11 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | حل مشكلة المرفقات | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | لم تختبر
12 |  | امانا |  | اضافة ميزة العهد لنظام الصيانة و التابلت | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
13 |  | امانا |  | تعديل في شاشة الاوامر, تبديل اسم ال category باسم الاصل ورقمه, اسم الاصل يأتي بناء على لغة النظام | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
14 |  | امانا |  | في المعلومات اضافة رقم الاصل | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | تم
15 |  | امانا |  | تعديل ملف الليبل - الرجاء استخراج الليبل لجميع اللغات وارساله للتنقيح | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | لم يتم
16 |  | امانا |  | في المهام الملاحظات تختفي بعد الحفظ والانتقال إلى مرحلة اخرى وايضا لا تظهر في ال ERP | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | تم
17 |  | امانا |  | في شاشة البحث عن القطع, بحاجة إلى تقسيم القطع إلى مجموعات, وعدم استرجاع البيانات إلا في حال فتح المجموعة للبحث عن القطعة لتخفيف العبء عن الشاشة | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | لم يتم
18 |  | امانا |  | في شاشة النهاية وبعد اغلاق الطلب وعند الرجوع اليه مرة اخرى لا يوجد معلومات ظاهرة عن الوقت المستهلك في انجاز المهمة | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | لم يتم
19 |  | امانا |  | فريق العمل - شاشة مثل العهد لتحديد فريق العمل الذي ساهم بالعمل مع تاب جديد في امر الصيانة لاظهار هذا الفريق | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
20 |  | امانا |  | خيار جديد في حقل نوع الصيانة - Preventive وقائية - Corrective طارئة -Setting and Equipping ضبط وتجهيز | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
21 |  | امانا |  | اضافة وقت وتاريخ إرسال الطلب للفني Assgin Date and Time | تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | ملغية | ملغية
22 |  | امانا |  | إضافة حقل time على الخطة لتحديد وقت بدء الجدولة | تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
23 |  | امانا |  | إضافة تحقق على الجدولة لعدم التكرار لنفس الخطة لنفس التاريخ في حال كان حقل Active فعال | تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
24 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | إظهار إسم المستلم للآلة بعد تنفيذ طلب الإصلاح, في شاشة التوقيع, حقل يسمح باختيار اليوزر الذي سيقوم بالتوقيع | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
25 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | في حقل ملاحظات المهام لتسجيل أرقام العدادات تتغير أرقام العدادات بعد كتابتها من الفني ولايتم حفظ الأرقام | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | تمت ولكن تظهر مع ملاحظات المهمة (للنفاش)
26 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | في نافذة ال ITEMS تختفي قائمة العناصر المضافة عند العودة لهذه القائمة بهدف التعديل | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | مازالت موجودة
27 |  | امانا |  | في صفحة ال BOOKING بطء شديد في تحميل الأوامر بكافة الفروع وخاصة عند وجود كمية أوامر أكثر من 10 | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | معلقة | مازالت موجودة
28 |  | امانا |  | هل من الممكن تعديل ربط ال SAFETY PROCEDURE ليكون على مستوى ال Object Relatıon بدلا من Object | تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | مؤجلة | مازالت موجودة
29 |  | امانا |  | عند إضافة القطع على امر الصيانة في التطبيق والحفظ, إنشاء امر مناقلة اتوماتيكي بكافة معلومات امر الصيانة وال Dim's مع حقل يظهر ال Work order reference | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
30 |  | امانا |  | يبقى امر المناقلة مفتوح وغير قابل للترحيل حتى يتم اغلاق امر الصيانة | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
31 |  | امانا |  | عدم امكانية التعديل المباشر على امر المناقلة المربوط بامر صيانة, والتعديلات تتم من التطبيق فقط للقطع والكميات مع تحديث البيانات في ال ERP عند تحديثها على التطبيق | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
32 |  | امانا |  | في حال اغلاق امر الصيانة يتم اتاحة الترحيل لامر المناقلة مع عدم امكانية تعديل امر المناقلة او جزئية القطع على امر الصيانة | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
33 |  | امانا |  | حقل جديد على سطر امر المناقلة Max Qty يتم تعبئته من حقل Qty عند الانشاء, وبعدها يتم تحديثه فقط اذا كانت قيمة ال Qty اكبر من قيمة ال Max Qty | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
34 |  | امانا |  | إنشاء Movement اتوماتيكي عند ترحيل امر المناقلة المربوط بامر صيانة مع عدم امكانية تعديل المعلومات عليه, وربطه ب reference على كل من امر الصيانة وامر المناقلة | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | لم يختبر بسبب نقطة 62
35 |  | امانا |  | عند انشاء امر صيانة تصحيحي يقوم النظام بانشاء مهام له | امانا | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم
36 |  | امانا |  | منع حذف سطر بعد إضافة القطع والحفظ حتى في حال عدم الحاجة اليه والسماح بتعديل كميته إلى صفر | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | تم استبدالها | ملغية
37 |  | امانا |  | عند إضافة القطع لا يتم التأكد ما اذا كان السطر قد تم اضافته سابقا او لا فيقوم النظام بإضافة جميع الاسطر في كل مرة يتم الكبس على الحفظ | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | تم استبدالها | ملغية
38 |  | امانا |  | عند تحديث سطر في قطع الغيار يقوم بانشاء سطر جديد ولا يتم التعديل على السطر المقصود | سويدان | مشكلة | 1.0 |  | تم استبدالها | ملغية
39 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | منع تعديل وحذف كميات المواد في شاشة اوامر الصيانة | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | تم
40 |  | امانا | شاشة اوامر الصيانة | عند ارجاع مادة يتم اضافة سطر في شاشة سند التحويل المرتبطة بامر الصيانة من مستودع الصيانة الى مستودع القطع …. يجب ادخال الكمية باشارة السالب في التطبيق | سويدان+تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة من جهة تعزيز | لم يتم MWO000023569
41 |  | امانا | سندات التحويل | اضافة ميزة جدبدة على شاشة سندات التحويل تقوم بدمج المواد قبل الترحيل | تعزيز | مشكلة | 1.0 |  | جاهزة | تم , لكن الدمج بوجود سالب لم يختبر نقطة 40
42 |  | امانا |  | في حال وجود مشكلة باحد ال records لا يتم ارجاع الباقي, كما حدث في حالة الامارات مع الامر الذي من نوع Setting and Equipment, وتطبيق الالية على كافة البيانات | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
43 |  | امانا |  | تعديل في شاشة booking تبديل اسم ال category باسم الاصل ورقمه, اسم الاصل يأتي بناء على لغة النظام, تمام كما في شاشة الاوامر نقطة رقم 13 | سويدان |  |  |  |  | لم يتم
44 |  | امانا |  | في طلبات الصيانة أول خانة من الصفحة في حال كانت الأسماء متشابهة يعطي البرنامج خطأ, اضافة Request ID اوتوماتيكي وتحرير الوصف لتكراره | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
45 |  | امانا |  | الاولوية لا تنعكس قيمتها على التاب | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
46 |  | امانا |  | الملاحظة التي يكتبها مقدم الطلب لاتظهر على صفحة المعلومات على التطبيق (التاب) | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
47 |  | امانا |  | تشخيص العطل (Diagnostic) التي يكتبها مقدم الطلب لاتظهر على صفحة المعلومات على التطبيق (التاب) | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
48 |  | امانا |  | الأمر الطارئ لايظهر على صفحة الأوامر الحالية على التطبيق بالرغم من وجوده في صفحة ال WORK ORDER في الموديول | تعزيز |  |  |  |  | تم
49 |  | امانا |  | لليومية تظهر أوامر اليوم التالي وليس الحالي (صورة) | تعزيز |  |  |  |  | تم
50 |  | امانا |  | عند إختيار الفني المنفذ للعمل إظهار قائمة الفنيين فقط في جميع الشاشات التي تحتوي على حقل اضافة فني | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
51 |  | امانا |  | إظهار نوع الطلب في صفحة ال BOOKING | سويدان |  |  |  |  | لم يتم
52 |  | امانا |  | خطأ في إظهار حقل نوع الطلب في صفحة المعلومات يتم اظهار اسم الحقل في الداتا بيس بدلا من الليبل | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
53 |  | امانا |  | إسم الأصل لا يتغير بناء على اللغة في شاشة الطلبات كما في شاشة الاوامر | سويدان |  |  |  |  | لم يتم
54 |  | امانا |  | عند إختيار مقدم الطلب المستلم للعمل إظهار قائمة موظفين الشركة الحالية فقط وطريقة إختيار أسرع فلترة او شي من هاذ القبيل | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
55 |  | امانا |  | إسم الأصل لايتم استبداله بناء على اللغة في صفحة المعلومات وصفحة التقرير | سويدان |  |  |  |  | لم يتم
56 |  | امانا |  | فلترة العهد بناء على checkbox يضاف على ال Item Group | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
57 |  | امانا |  | صورة اليد في العهد ما الغاية منها | سويدان |  |  |  |  | لم يتم
58 |  | امانا |  | فتح امكانية اضافة عضو فريق عمل من التاب وفلترة الموظفين التابعين للشركة فقط | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
59 |  | امانا |  | زر الحفظ يكرر الاكشن الاخير باضافة المواد المضافة مرة اخرى قبل اخر حفظ ويحدث ذلك مرارا وتكرار عند كل ضغطة على الزر | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
60 |  | امانا |  | زر الحفظ يكرر الاكشن الاخير باضافة العهد المضافة مرة اخرى قبل اخر حفظ ويحدث ذلك مرارا وتكرار عند كل ضغطة على الزر | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
61 |  | امانا |  | استخدام قيدين في اضافة المواد مثال MWO000023567 | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
62 |  | امانا |  | بالرغم من وجود دفتر مستودعي في ال Setup تم ترحيل المواد إلى حركة مستودعية بدون دفتر كما انها القيد قابل للترحيل حتى في عدم وجود دفتر محاسبي عليه مثال MWO000023567 | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
63 |  | امانا |  | عدم تحديث عدد سطور القيد عند دمجها | تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
64 |  | امانا |  | ما هي امكانية اضافة كلمة سر مع التوقيع بللموظفين لزيادة المصداقية بالتسليم | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
65 |  | امانا |  | Notification | سويدان+تعزيز |  |  |  |  | لم يتم
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98