## Sheet2
الرقم | تاريخ البلاغ | المصدر | الشاشة | الوصف | المسؤولية | النوع | الحالة | بعد التجربة
1 | 2020-11-26 | امانا | شاشة التحميل | لا يمكن استخدام الكسور في حقل الكمية على سبيل المثال المواد التي تباع بالكيلو | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
2 | 2020-11-30 | امانا | شاشة التحميل | عند تغير الوحدة لبعض المواد يقوم التطبيق بنسخ الكمية المدخلة على مواد اخرى بشكل تلقائي وعند تحريك الشاشة قد تختفي الكمية المدخلة لبعض المواد | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
3 | 2020-12-01 | امانا | شاشة الفواتير | زر الطباعة غير ظاهر | امانا | صلاحية | جاهزة | تم
4 | 2020-12-01 | امانا | الطباعة | عند طباعة الفاتورة باللغة العربية لا تظهر الاحرف بشكل صحيح | سويدان | مشكلة | معلق | تم
5 | 2020-12-02 | امانا | شاشة الفواتير | الفواتير التي تحتوي على هدايا فقط "فاتورة صفرية" لا تظهر بقائمة الفواتير | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
6 | 2020-12-02 | امانا | شاشة الفواتير | لا يمكن استخدام الكسور في حقل الكمية على سبيل المثال المادة S2BV-R01-1600-11 التي تباع بالكيلو بافاريا رستو دحاج مدخن مبرد 80 ملم قالب 1.6 كغم | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
7 | 2020-12-02 | امانا | شاشة الفواتير | قائمة اختيار المواد "الكل" تظهر تكرار لنفس المادة مع نفس الباتش | تعزيز | مشكلة | جاهزة | تم
8 | 2020-12-02 | امانا | شاشة الفواتير | قائمة اختيار المواد "المختار" تظهر عدم امكانية اضافة المادة لعدم توفر الكمية رغم انا الكمية متوفرة | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
9 | 2020-12-02 | امانا | شاشة التنزيل | قائمة اختيار المواد "المختار" تظهر ياللون الاحمرعدم توفر الكمية رغم انا الكمية متوفرة في السيارة على سبيل المثال S2BV-R06-0150-07 | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
10 | 2020-12-02 | امانا | شاشة التنزيل | قائمة اختيار المواد "المختار" تظهر عدم امكانية تنزيل المادة لعدم توفر الكمية رغم انا الكمية متوفرة في السيارة | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
11 | 2020-12-02 | امانا | شاشة التنزيل | في قائمة المواد المختارة تلوين المواد باللون الاحمر عند اختيار المادة | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
12 | 2020-12-02 | امانا | شاشة الفواتير | قائمة اختيار المواد "المختار" اضافة الكمية المتوفرة لمساعدة المندوب على معرفة الكمية المتوفرة من المادة والباتش اثناء تعبئة الكمية | سويدان | تحسينات | جاهزة | تم
13 | 2020-12-02 | امانا | شاشة التحميل | عند خذف مادة من قائمة "المختار" ثم الانتقال للكل نلاحظ ان اللون الاحمرلا يزال ظاهر على المادة التي تم خذفها من قائمة "المختار" | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
14 | 2020-12-07 | امانا | شاشة المرتجعات | عدم القدرة على اختيار الباتش لبعض المواد | سويدان | مشكلة | جاهزة | تم
15 | 2020-12-07 | امانا | شاشة الفواتير | التطبيق يسمح ببيع المنتج التالف في حال تم مزامنة حركة المرتجع التالف (سيتم فصل رصيد لوكيشن التالف وتجاهله في حالة البيع) | سويدان+تعزيز | مشكلة | معلق | تم
16 | 2020-12-07 | امانا | شاشة المرتجعات | اضافة قائمة تسمح باختيار سبب التلف | سويدان+تعزيز | تحسينات/طلب جديد | معلق | تم
17 | 2020-12-07 | امانا | شاشة الطلبات | في حال عدم وجود قائمة اسعار مرتبطة بالعميل اظهار رسالة "No Price List" وليس "No unit For this item" | سويدان | تحسينات | معلق | تم
18 | 2020-12-08 | امانا | شاشة المرتجعات | التطبيق يغلق بشكل مفاجئء (Crash) في حال طباعة مرتجع يحتوي على كسور في الكمية | سويدان | مشكلة | معلق | تم
19 | 2020-12-08 | امانا | شاشة الفواتير | التطبيق يغلق بشكل مفاجئء (Crash) في حال طباعة مرتجع يحتوي على كسور في الكمية | سويدان | مشكلة | معلق | تم
20 | 2020-12-08 | امانا | شاشة الفواتير | امكانية الطباعة على الطابعة حتى قبل التخزين | سويدان+امانا | طلب جديد | معلق | ظهر زر الطباعة ولكن لم أستطيع تجربتها
21 | 2020-12-08 | امانا | شاشة المرتجعات | اختفاء الباتش من المادة الاولى الذي تم اختاره عند النزول بالقائمة ثم العودة للاعلى او عند تعديل الباتش لاخر مادة في القائمة | سويدان | مشكلة | معلق | تم
22 | 2020-12-08 | امانا | الترحيل | ايقاف ترحيل الفواتير والمرتجعات في AX الا في حال السماح (Check Box in worker record) | تعزيز | مشكلة | جاهزة | تم
23 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | تظهر قائمة المواد بالرغم من انا التطبيق لم يتمكن من تحميل ال API الخاصة بشاشة التحميل (items_load) . الاصل انا تكون قائمة اختيار المواد فارغة في هذه الحالة | سويدان | مشكلة | معلق | تم
24 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | عند خذف مادة من قائمة "المختار" ثم الانتقال للكل نلاحظ ان اللون الاحمرلا يزال ظاهر على المادة التي تم خذفها من قائمة "المختار" في حال وجود فلتر في قائمة "المختار" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
25 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة العملاء | ترتيب قائمة العملاء افتراضيا حسب الترتيب الابجدي | سويدان | مشكلة | معلق | تم
26 | 2020-12-19 | تعزيز | كل الشاشات | عدم السماح للمستخدم بالضغط على كبسة الفلتر اكثر من مرة | سويدان | مشكلة | معلق | تم
27 | 2020-12-19 | تعزيز | كل الشاشات | عدم السماح للمستخدم بالضغط على كبسة الترتيب اكثر من مرة | سويدان | مشكلة | معلق | تم
28 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة المواد | ترتيب قائمة المنتجات افتراضيا حسب الترتيب الابجدي | سويدان | مشكلة | معلق | تم
29 | 2020-12-19 | تعزيز | كل الشاشات | اضافة لون كلمة الفلتر او تغير ايقونة الفلتر لاعطاء اشارة ان هناك فلتر مستخدم | سويدان | تحسينات | معلق | تم
30 | 2020-12-19 | تعزيز | كل الشاشات | اضافة لون كلمة الترنيب او تغير ايقونة الترتيب لاعطاء اشارة ان هناك فلتر مستخدم | سويدان | تحسينات | معلق | تم
31 | 2020-12-19 | تعزيز | قائمة المواد | اضافة اطار على فلتر الجروبات وال الجروبات الفرعية | سويدان | تحسينات | معلق | تم
32 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الاعدادات | اضافة كبسة تخزين | سويدان | مشكلة | معلق | تم
33 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة التقارير | اضافة البحث والفلتر والترتيب | سويدان | مشكلة | معلق | تم
34 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | التطبيق يغلق بشكل مفاجئء (Crash) في حال طباعة اوردر يحتوي على كسور في الكمية | سويدان | مشكلة | معلق | تم
35 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | عند الضغظ على زر اضافة المواد على الاوردر يجب ان تظهر قائمة المواد مرتبة حسب اسم المادة في قائمة "الكل" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
36 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | عند اختيار المواد من قائمة "الكل" ثم الانتقال الى قائمة "المختار" يحب ان تكون المواد مرتبة حسب الاختيار يعني المادة التي تم اختيارها اولا …. يحب ان تظهر اولا ودواليك | سويدان | مشكلة | معلق | تم
37 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | ميزة ال "Gift" لا تعمل | سويدان | مشكلة | معلق | تم
38 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | الالوان تختفي من شاشة "الكل" عند اعادة فتحها من تاب "المواد" في الاوردر مرة اوخرى | سويدان | مشكلة | معلق | تم
39 | 2020-12-19 | تعزيز | شاشة الطلبات | أضافة رقم المادة في شاشة "المختار" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
40 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | البحث في القائمة الرئيسية لا يعمل | سويدان | مشكلة | معلق | تم
41 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | عند الضغظ على زر اضافة المواد على امر التحميل يجب ان تظهر قائمة المواد مرتبة حسب اسم المادة في قائمة "الكل" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
42 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | الترتيب تصاعدي وتنازلي حسب الاسم لا يعمل في قائمة "الكل" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
43 | 2020-12-20 | تعزيز | شاشة التحميل | اللون الاحمر لا يختفي عن المواد المحذوفة من قائمة "الكل" في حال تم الحذف وكان هناك فلتر مطبق على المواد في قائمة "الكل" | سويدان | مشكلة | معلق | تم
44 |  | AMANA | شاشة الفواتير | عدم ظهور الباتشات للمادة الواحدة عند طباعة الفاتورة للزبون وإنما تجميع الكمية كلها للمادة الواحدة بسطر واحد - الزبون لا يهمه عدد الباتشات والفاتورة تصبح طويلة جداً وغير منطقية للمتابعة | سويدان |  |  | لم تحل
45 |  | AMANA | شاشة التنزيل | ظهور الرقم الإجمالي من كل باتش عند المادة - مثل شاشة الفواتير | سويدان |  |  | تم
46 |  | AMANA | طباعة | عدم وجود زر طباعة على شاشة التحميل والتنزيل | سويدان |  |  | تم
47 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | عند حذف مادة من قائمة "المختار" ثم الانتقال للكل نلاحظ ان اللون الاحمرلا يزال ظاهر على المادة التي تم خذفها من قائمة "المختار" | سويدان |  |  | تم
48 |  | AMANA | شاشة التحميل | اقتصار المواد المتعلقة فقط بالمستودع المختار | تعزيز |  |  | لم تحل
49 |  | AMANA | طباعة | نموذج الفاتورة المطلوب - وصل تسليم | سويدان |  |  | تم
50 |  | AMANA | طباعة | نموذج المرتجع المطلوب - مع توضيح التالف إن وجد | سويدان |  |  | تم مع استبدال حرف D بكلمة (تالف) أمام اسم المادة المطلوبة للنسخة العربية
51 |  | AMANA | طباعة | عدم توضيح الهدية في الفاتورة | سويدان |  |  | تم مع استبدال حرف G بكلمة (هدية) أمام اسم المادة المطلوبة للنسخة العربية
52 |  | AMANA |  | معالجة العروض | سويدان+تعزيز |  |  | لم تحل
53 |  | AMANA | شاشة التنزيل | عند تغيير الوحدة للمادة من box إلى piece لا يمكن إرجاعها مرة أخرى - مثل شاشة التحميل - أو يمكن اختيار وحدات غير مربوطة بالمادة | تعزيز |  |  | تم
54 |  | AMANA |  | تحديد المسارات اليومية (الزبائن) للمندوب | سويدان+تعزيز | طلب جديد |  | لم تحل
55 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | تفصيل نوع المرتجع ( انتهاء صلاحية - تالف) | سويدان+تعزيز | تحسينات |  | تم
56 |  | AMANA |  | وضع نافذة جديدة (أجندة) لكتابة الطلبات المرسلة من قبل الزبائن وحساب قيمتها كمسودة وتنظيمها بتاريخها كتذكرة وإمكانية جمعها كل يوم بيومه بدلاً من كتابتها ورقياً وتفادي نسيانها | سويدان+تعزيز | طلب جديد |  | لم تحل
57 |  | AMANA | شاشة التحميل | ظهور رصيد المادة في شاشة الكل في شاشة المختار أيضاً | سويدان |  |  | تم ولكن يأخذ الرقم الموجود هو الرقم الافتراضي للتحميل لذا يجب وضعه بشكل مستقل
58 |  | AMANA |  | تعريف وحدة piece على كل المنتجات (المعلب والمبرد) - في شاشة الفواتير والتحميل والتنزيل | تعزيز |  |  | تم
59 |  | AMANA | شاشة الفواتير | ظهور مجموع الفاتورة عند إدخالها بسطر أعلى الشاشة - مثل سطر إجمالي المنتجات في شاشة الكل عند عمل أمر تحميل | سويدان | للتأكد من المبيعات |  | لم تحل
60 |  | AMANA | شاشة الفواتير | إمكانية حسم نسبة مئوية أو خصم مبلغ على إجمالي الفاتورة | سويدان+تعزيز | تحسينات |  | لم تحل
61 |  | AMANA | شاشة الفواتير | عند بيع باتش معين من مادة محددة يتم حجز الرقم المباع بالسالب لكل الباتشات لنفس المادة | سويدان | فيديو من المبيعات |  | لم تحل
62 |  | AMANA | شاشة الفواتير | معرفة مجموع الفواتير خلال يوم محدد أو تاريخ معين بتقرير او رسم بياني | تعزيز |  |  | تم
63 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | معرفة مجموع المرتجعات خلال يوم محدد أو تاريخ معين بتقرير او رسم بياني | تعزيز |  |  | تم
64 |  | AMANA |  | معرفة الفرق الصافي بين الفواتير والمرتجعات خلال يوم محدد أو تاريخ معين بتقرير او رسم بياني | تعزيز |  |  | تم
65 |  | AMANA | شاشة الفواتير | إمكانية ظهور الفواتير المباعة لمدة يومين سابقين فقط والباقي يرحل من التاب | سويدان |  |  | تم
66 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | إمكانية ظهور فواتير المرتحعات لمدة يومين سابقين فقط والباقي يرحل من التاب | سويدان |  |  | تم
67 |  | AMANA |  | عدم إمكانية تحميل بضاعة في حال كان عليها ملاحظات من قبل الجودة (غير جاهزة للبيع) Block Batch | تعزيز |  |  | لم تحل
68 |  | AMANA |  | عند وجود مشكلة في بند معين أثناء المزامنة - ظهور توضيح للمشكلة بعد الانتهاء من المزامنة (مراجعة نصوص الرسائل لتكون اكثر سهولة) | تعزيز |  |  | لم تحل
69 |  | AMANA |  | تحديث ملف اللغات وتحميله بالعربية, الانجليزية, التركية والالمانية | سويدان |  |  | لم تحل
70 |  | AMANA |  | Barcode | سويدان+تعزيز |  |  | لم تحل
71 |  | AMANA |  | Dashboard | سويدان+تعزيز |  |  | تم
72 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | في المرتجع يستطيع المندوب تغيير العملة واختيار عملة لا صلاحيات له عليها, يجب فلترة القائمة بناء على العملات المسموحة | تعزيز |  |  | تم
73 |  | AMANA | شاشة المرتجعات | في المرتجع يستطيع المندوب تغيير شروط الدفع واختيار شروط لا صلاحيات له عليها, يجب فلترة القائمة بناء على الشروط المسموحة | تعزيز |  |  | تم- لكن يجب عدم إمكانية تعديلها وأن تكون قيمة الحقل مطابقة لكرت الزبون في حال عدم وجود خيارات للمندوب
74 |  | AMANA |  | ترحيل الفاتورة من التطبيق للنظام مرتين في بعض الاحيان | سويدان |  |  | لم تحل
75 |  | AMANA | شاشة الفواتير | في الفاتورة يستطيع المندوب تغيير العملة واختيار عملة لا صلاحيات له عليها, يجب فلترة القائمة بناء على العملات المسموحة | تعزيز |  |  | تم
76 |  | AMANA | شاشة الفواتير | في الفاتورة يستطيع المندوب تغيير شروط الدفع واختيار شروط لا صلاحيات له عليها, يجب فلترة القائمة بناء على الشروط المسموحة | تعزيز |  |  | تم- لكن يجب عدم إمكانية تعديلها وأن تكون قيمة الحقل مطابقة لكرت الزبون في حال عدم وجود خيارات للمندوب
77 |  | AMANA | كل الشاشات | عند حذف مادة من قائمة "المختار" ثم الانتقال للكل نلاحظ ان اللون الاحمر يختفي حتى في حال وجود سطر اخر في المختار مرتبط بذات السطر في الكل | سويدان |  |  | لم تحل
78 |  | AMANA |  | شاشة في ال ERP لاظهار Error Log لتسهيل المتابعة ومعرفة اسباب المشاكل ومحاولة حلها دون الرجوع إلى المبرمج | تعزيز | طلب جديد |  | لم تحل
79 |  | AMANA |  | في حال وجود مشكلة باحد ال records لا يتم ارجاع الباقي, كما حدث في حالة المانيا مع المادة التي لم تحتوي على Item group, وتطبيق الالية على كافة البيانات | تعزيز |  |  | لم تحل
80 |  | AMANA |  | تعريف مجموعات فرعية للمواد | امانا |  |  | لم تحل
81 |  | AMANA |  | Limit login companies to employment | تعزيز |  |  | لم تحل
82 |  | AMANA |  | تاريخ امر البيع على التطبيق ليتم تعبئته واعتماده في ال ERP كتاريخ إنشاء وتاريخ تسليم وفوترة في حال تفعيل الفوترة | سويدان+تعزيز |  |  | لم تحل